辽宁省人民防空科研项目库管理办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为加强和规范辽宁省人民防空科研项目管理，提高科研项目管理的效率，保证科研项目管理的公平、公正、公开、科学，搭建辽宁省人民防空科研项目库（以下简称项目库）。根据有关法律、法规及相关规定，制定本办法。

第二条 项目库由辽宁省人民防空科学技术管理委员会（以下简称科委会）负责建设、管理。

第三条 项目库实行年度审查制度，科委会每年对科研课题进行筛选，淘汰进度长期停滞或空悬项目。

第四条 项目库项目有以下来源：

（一）由国家人防办下达的；

（二）科委会根据实际工作需要每年提出拟开展的或需要解决的；

（三）由军地科研院所、专业机构、行业企业等社会组织提出，有助于人民防空战备能力建设和服务社会的。

第二章 项目入库

第五条 列入项目库项目应具备以下条件：

（一）体现“先进性、创新性、实用性”原则，成果应用有利于提升人防建设技术水平；

（二）属于新材料、新工艺、新技术、新设备、行业标准和信息化、智能化技术等领域，对人民防空建设技术升级有重大促进作用；

（三）成果或产品在人防建设领域应用性强，具有明确的目标市场或典型应用工程；

（四）项目实施周期原则上不超过二年，经费预算合理。

第六条 在满足项目入库条件的前提下，申请单位填写《辽宁省人民防空科研项目入库申报书》（附件1），向科委会申请。

第七条 科委会对申请入库科研项目的课题必要性、内容创新性、方法可行性、课题研究价值和推广应用价值进行重点审查，审查合格后，相关科研项目列入项目库，并在辽宁省人民防空办公室网站上向社会公布（涉密项目除外）。

第三章 项目启动

第八条 项目申请单位应结合自身科研力量、科研条件等情况，选择承接已入库的科研项目，填写《辽宁省人民防空科研项目申报书》（附件2），并于每年6月底前上报科委会。科委会从辽宁省人民防空专家库（以下简称专家库）抽取专家，适时组织项目启动评审。

第九条 项目申请单位应当符合以下基本条件：

（一）在相关研究领域和专业应具有一定的学术地位和技术优势；

（二）具有为完成项目必备的人才条件和财务能力；

（三）具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

（四）具有完成项目的良好信誉度。

第十条 科委会抽取专家库内专家对项目申报单位进行评审，重点评估项目申报单位的研究基础、研发条件、财务状况、资金预算等内容。

第十一条 经评审通过的申请项目，由科委会发放《辽宁省人民防空科研项目任务书》（附件3），并在辽宁省人民防空办公室网站上进行公示（涉密项目除外）。任务书是项目启动、项目实施、项目管理和项目验收的主要依据。

第四章 实施管理

第十二条　人民防空科研项目实行法人负责制，课题组长具体负责科研项目的日常管理。

第十三条　项目组长变更的、研究内容有重大调整的、项目实施期需要延长的、其他重要事项变更的，承研单位须及时上报科委会，经科委会批准，项目方可继续进行。

第十四条 科委会抽取专家库内专家，对项目实施情况进行中期检查，中期检查的主要内容包括：

（一）项目是否按照任务书组织实施；

（二）项目取得的阶段性成果及其质量；

（三）项目下一阶段工作计划。

第十五条  未通过中期检查的项目，项目承研单位应当针对存在的问题进行整改或补正，一般应在1个月内重新申请中期检查。仍未通过的，终止承担的科研项目，项目结余经费按原渠道退回。

第五章 项目验收

第十六条　承研单位完成任务书约定的任务并取得预期成果后，应及时向科委会提出验收申请。科委会抽取专家库内专家，适时组织出库评审。项目因故未能按期完成须申请延期的，承研单位应于项目实施期届满前3个月提出延期申请，延期时间原则上不超过1年。

第十七条 申请出库验收的项目，应达到下列条件：

（一）完成《辽宁省人民防空科研项目任务书》规定的任务；

（二）技术资料和有关文件的内容真实可靠，成果权属无争议；

（三）专项资金使用情况符合国家和省有关财务管理规定；

（四）技术资料齐全，符合科研档案管理的要求。

第十八条　人民防空科研项目出库验收的程序：

（一）承研单位在实施期届满前1个月，准备有关技术文件资料，填报《辽宁省人民防空科研项目验收申请表》（附件4）；

（二）科委会收到项目验收申请后，抽取专家库内专家组织项目验收评审。

（三）对通过验收评审的项目在辽宁省人民防空办公室网站进行公示（涉密项目除外），期满后向承研单位颁发《辽宁省人民防空科研成果鉴定书》（附件5）。

第十九条  未通过验收评审的项目，项目承研单位应当针对专家组提出的问题进行整改或补正，一般应在6个月内重新申请成果评审。仍未通过的，终止承担的科研项目，项目结余经费按原渠道退回。

无特殊原因逾期6个月不申请出库验收的项目，科委会终止项目实施，项目承研单位3年内不得承接省人民防空科研项目。

第六章　附  则

第二十条 各市人防办可参照本办法制定本地区人民防空科研项目库管理办法。

第二十一 本办法由辽宁省人民防空办公室负责解释。

第二十二条 本办法自2020年  月  日起施行。

附件： 1.辽宁省人民防空科研项目入库申报书

2. 辽宁省人民防空科研项目申报书

3. 辽宁省人民防空科研项目任务书

4. 辽宁省人民防空科研项目验收申请表

5. 辽宁省人民防空科研成果鉴定书

附件1                                          密级：

辽宁省人民防空科研项目入库

申报书

项目名称：

申报单位：

辽宁省人民防空办公室制

年    月    日

- 项目基本信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 申报 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 |  | □科研院所 □大专院校 □事业单位 □国有企业 □集体所有制企业 □民营企业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 项目申报人 | 姓 名 |  |  | 性 别 | £男□女 |  | 出生日期 |  |  |  |
|  | 证件类型 |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高学位 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |

二、申报项目简介

（简要描述主要研究内容、拟解决的重大科学问题或关键技术问题、预期效益或目标。）

三、国内外研究现状及趋势分析

（以科技查新内容为主，包括申报项目所涉及的国内外总体研究情况和水平、最新进展和发展前景。）

四、必要性分析与可行性分析

（项目研究的必要性分析，项目实施的可行性分析。）

五、推广应用前景及效益分析

（项目成果在人防建设中的应用领域，产生的科学价值和战备、经济、社会效益等。）

附件2                                           密级：

辽宁省人民防空科研项目申报书

项目名称：

申报单位：

辽宁省人民防空办公室制

年    月    日

一、项目简介

（200字以内，简要描述针对什么问题、采取什么手段、达到什么目标）

二、初步方案及可行性分析

（项目的研究方案、试验方法、技术路线、技术措施及其可行性分析）

三、主要承担单位和分工建议

（项目研究的主要承担单位及其任务分工）

四、已有研究基础和保障条件

（已有相关研究成果、项目、技术力量及设备、场地情况等）

五、周期和进度安排

（分阶段说明研究工作的主要步骤及相应的阶段性成果）

六、经费预算及年度安排

（一）经费预算（单位：万元）

| 年度 | 设备费 | 材料费 | 外协费 | 业务费 | 其他费 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

七、成果推广应用方式

八、有关部门意见

项目申报单位意见 单位盖章 年 月 日

辽宁省人民防空科学技术管理委员会意见 单位盖章 年 月 日

附件3                                          密级：

辽宁省人民防空科研项目任务书

科研项目编号：

科研项目名称：

项目主管部门：

项目承担单位：

项目组组长：

起止年限：20    年   月至20    年   月

辽宁省人民防空办公室制

年    月    日

填  写  说  明

1．任务书甲方为项目主管部门，乙方为项目承担单位。

2．项目编号由项目主管部门根据有关规则编制。

3．项目密级由项目承担单位提出建议，项目主管部门认定。

4．项目本年度经费来源与支出预算，须与项目预算一致。

5．项目任务书签订流程：

（1）任务书由项目承担单位编写，报项目主管部门汇总；

（2）任务书经项目主管部门核定，加盖专用章后生效；

（3）任务书使用A4纸双面打印，一式四份，项目主管部门两份；项目承担单位两份。

一、项目承担（协作）单位基本情况

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 承担 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位性质 |  | □科研院所 □大专院校 □事业单位 □国有企业 □集体所有制企业 □民营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金来源 |  | □全额拨付 □按比例拨付 □自筹资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金预算 |  |  |  |  |  | 专项拨付金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组 组长 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | £男□女 |  | 出生日期 |  |  |  |  |  |
|  | 证件类型 |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高学位 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职 称 |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参加人员基本情况 | 姓 名 |  | 年龄 | 专业职务 |  | 工作单位 |  |  |  | 研究专长 |  |  |  |  | 项目组分工 |

- 二、项目简介

- 三、目标与任务

①项目研究要达到的战术技术目标； ②项目研究内容及任务分解：要解决的主要技术难点和问题，技术方案和创新点等。

- 四、预期成果

①成果样式 ②主要技术指标：如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等； ③主要经济指标：如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等。

- 五、工作进度及考核指标

| 项目总体工作目标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中期考核指标 |  |  |
| 本项目于 年 月 日前进行验收 |  |  |
| 年度 | 年度工作目标 | 重要工作目标的时间节点 |
| 年 月 ∣ 年 月 |  |  |
| 年 月 ∣ 年 月 |  |  |
| 年 月 ∣ 年 月 |  |  |

六、经费预算

（一）项目经费分项预算

| 序号 | 预算分项名称 | 费用（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 一、直接费用 |  |  |
| 1 | 设备费 |  |
|  | （1）设备购置费 |  |
|  | （2）设备试制费 |  |
|  | （3）设备改造费 |  |
|  | （4）设备租赁费 |  |
| 2 | 材料费 |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |
| 5 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |
| 6 | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |
| 7 | 劳务费 |  |
| 8 | 专家咨询费 |  |
| 9 | 其他支出 |  |
| 直接费用合计 |  |  |
| 二、间接费用 |  |  |
| 10 | 仪器设备及房屋场地费用 |  |
| 11 | 水、电、气、暖消耗费 |  |
| 12 | 管理费用 |  |
| 13 | 绩效支出 |  |
| 间接费用合计 |  |  |
| 三、预算经费 |  |  |
| 直接费用与间接费用总计 |  |  |

注：1.间接费用实行总控制，不得在核定的间接费用以外重复提取、列支管理费或相关费用。

2.间接费用比例为不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例：500万元以下的部分为20%；500万元至1000万元的部分为15%；1000万元以上的部分为13%。

3.绩效支出在间接费用中无比例限限制。项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题项目中的实际贡献挂钩。

（二）经费来源预算

| 序号 | 经费来源 | 费用（单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省级财政资金 |  |
| 2 | 其他来源资金 |  |
|  | （1）市、县级财政资金 |  |
|  | （2）单位自筹资金 |  |
|  | （3）其他（须注明资金来源） |  |
| 预算费用总计 |  |  |

（三）经费年度预算安排

| 时间 | 经费安排（单位：万元） |
| --- | --- |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |
| 年 月— 年 月 | 万元，其中财政资金 万元 |

- 人防科研经费（省级）拨付计划

根据项目承担单位的经费预算申请，经省科学技术管理委员会审议，                      人防科研项目的科研经费拨付计划如下：

共计拨付经费             万元，其中

项目立项后开题前按     %比例拨付，计     万元；

项目中期检查合格后按     %比例拨付，计     万元；

项目通过验收后按     %比例拨付，计     万元。

- 八、任务书签订各方签章

项目主管部门（甲方）： 负责人（签字）： （公 章） 年 月 日 项目承担单位（乙方）： 法人代表（签字）： 项目组组长（签字）： （公 章） 年 月 日

附件4

辽宁省人民防空科研项目验收申请表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 承研单位 |  |  |  |
| 资金来源 |  | 财政划拨金额 |  |
| 项目组长 |  | 联系方式 |  |
| 项目完成情况： |  |  |  |
| 达到预期效果： |  |  |  |
| 项目承担单位： 项目组组长（签字）： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |

附件5

| 建议密级 |  |
| --- | --- |
| 批准密级 |  |

辽宁省人民防空科研成果鉴定书

编号（        ）鉴字        号

成 果 名 称：

项目承担单位：

成果评审形式：

成果评审单位：

成果评审日期：        年    月    日

一、成果简要说明及主要技术指标

二、推广应用前景及效益预测

三、评审意见 评审专家意见：（签名） 年 月 日

四、主持鉴定单位意见 （盖 章） 年 月 日

五、省人民防空科学技术管理委员会审核意见 （盖 章） 年 月 日

六、主要技术文件目录及提供单位

七、财务审计情况

- 八、主要研究人员名单

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 文化程度 | 所学专业 | 职务、职称 | 工作单位 | 对成果的创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |